## Página1
Tarefa | Responsabilidade | Data de Início | Duração | Data Final | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29
Denifição do Tema e Planejamento | Toda a Equipe | 2025-04-01 | 1 | 2025-04-01 | bar: 1899-12-31
Pesquisa e fundamentação teórica | Vinicius Ribas | 2025-04-01 | 3 | 2025-04-03 | bar: 1899-12-31 to 1900-01-02
Implemententação de listas encadeadas | Lucas Ribeiro Gustavo Fortunato | 2025-04-10 | 4 | 2025-04-13 | bar: 1900-01-09 to 1900-01-12
Implemententação de pilhas e filas | Giovanni Rosa | 2025-04-13 | 2 | 2025-04-14 | bar: 1900-01-12 to 1900-01-13
Desenvolvimento dos algoritimos de ordenação | Vinicius Ribas e Lucas Ribeiro | 2025-04-14 | 4 | 2025-04-17 | bar: 1900-01-13 to 1900-01-16
Implementação dos algoritmos de ordenação | Vinicius Ribas | 2025-04-17 | 2 | 2025-04-18 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
Integração das estruturas e testes | Giovanni Rosa | 2025-04-18 | 3 | 2025-04-20 | bar: 1900-01-17 to 1900-01-19
Documentação dos projeto | Vinicius Ribas e Gustavo Fortunato | 2025-04-20 | 2 | 2025-04-21 | bar: 1900-01-19 to 1900-01-20
Revisão e ajutes finais | Toda a Equipe | 2025-04-21 | 2 | 2025-04-22 | bar: 1900-01-20 to 1900-01-21
Preparação da apresentação | Giovanni Rosa e Lucas Ribeiro | 2025-04-22 | 2 | 2025-04-23 | bar: 1900-01-21 to 1900-01-22